## Лист1
№ | Наименование задачи | Описание результата разработки | Ресурсы | Срок всей разработки
1 | Верстка мобильной версии | 1. При введении цифровых значений в полях ИНН, ОГРН, КПП, Паспортные данные и т.д. необходимо, чтобы появлялась цифровая клавиатура (только цифры). 2. На iOS при прокрутке каталога отсутствует быстрое «слайд»-движение экрана. Сейчас – на сколько пальцем прокрутил, на столько страница и пролисталась. 3. Регистрация торговой точки: при внесении данных после заполнения каждого «блока» «выбрасывает» наверх (к блоку «Юридический адрес»). Это не удобно, т.к. приходится листать вниз и искать место где закончил заполнение. 4. Строка внесения даты – при листании вверх/вниз календарь должен примыкать к строке и двигаться вместе с ней. Также календарь должен появляться при нажатии на иконку «Календарь». 5. Нет возможности корректировки адреса доставки в торговую точку (возможно только внесение нового адреса). 6. Каталог в мобильной версии должен быть списком (Пример: «Утконос») 7. Также необходимо исправить навигацию. Пример на изображении ниже 8. Корзина НЕ должна содержать картинки. Товары должны быть списком (только количество, цена и сумма по каждому товару и итого), с возможностью зайти в карточку товара при нажатии на него (на товар из списка). 9. При заказе товара «Выберите количество» цифра и кнопки «-» и «+» должны быть большего размера (примерно размером с иконку «Корзина»). 10. При заказе товара также необходимо разделить информацию на: • При нажатии «В корзину» -появляется окно о необходимом количестве товара (как сейчас). • При нажатии на фото товара – должна выходить информация о товаре (поставщик, характеристики). (Сейчас эту информацию можно увидеть только в корзине.) | Дизайнер — 1 час, Верстальщик — 6 часов, Разработчики — 12 часов | 2018-01-23
2 | Выгрузка | таблица на лист2 | Дизайнер — 3 дня, Верстальщик — 5 дней, Разработчик — 3 часа | 2018-01-26
3 | Территории | Привезать все террритории входящие в координаты 4-х точек лист3 | Дизайнер — 3 часа, Верстальщик — 5 часов, Разработчики — 4 дня | 2018-01-26
4 | Оплата с карты | Привезать реквизиты IPR Group | Дизайнер — 6 часов, верстальщик — 3 дня, Разработчики — 3 дня | 2018-01-29
5 | Автоматическое формирование документов на оплату, договоров между заказчиками, поставщиками и оператором системы | В процессе работы в системе и оформления заказов в личных кабинетах Заказчика и Поставщика будут автоматически формироваться договора безопасной сделки, повится возможность загружать накладные, счета-фактуры и другие отчетные документы. Все они будут отображаться в разделе «Документы» | Дизайнер — 14 часов, верстальщик — 4 дня, Разработчики — 6 дней | 2018-01-31
6 | Кабинет Трогового представителя | ТП видит свои ТТ их заказы, отчеты. |  | 2018-02-02
7 | Кабинет администратора | География продаж, Заказы, Реестр поставщиков, Реестр ТТ, Отчеты |  | 2018-02-09

## Лист2
Штрих-код | Наименование товара | Наименование контрагента | Адрес доставки | Дата | Количество | Цена | Стоимость | Территория
0

## Лист3
55.907887, 37.543451
55.792170, 37.588615
55.766307, 37.537449
55.789732, 37.372730